## Planilha1
Mapa de execução dos casos de usos Controle de CONSERVA
Versão | Caso de Uso | Ação | Responsavel | Banco Dados | BackEnd | FrontEnd | Testes | % Exec. | Observações
1 | UC01 - Abrir Medição Conserva | Iniciado | Cledson | Antonio | Cledson | Cledson |  | 75%
1 | UC02 - Apresentar Medição Conserva | Iniciado | Robson | Antonio | Robson | Robson |  | 25% | Dependencia do UC09 e UC20
1 | UC03 - Validar Medições Conserva | Iniciado | Cledson | Antonio | Cledson | Cledson |  | 75%
1 | UC04 - Conferir Docs Digitais da Medição | Iniciado | Cledson | Antonio | Cledson | Cledson |  | 52% | Dependencia do UC21
1 | UC05 - Liberar Para Protocolar | Iniciado | Cledson | Antonio | Cledson | Cledson |  | 75%
1 | UC06 - Registrar Protocolo da Medição | Iniciado | Cledson | Antonio | Cledson | Cledson |  | 75%
2 | UC07 - Realizar Analise Administrativa | Iniciado | Cledson | Antonio | Cledson | Cledson |  | 75%
2 | UC08 - Cadastrar Comissão de Fiscalização | A Iniciar | Cledson | Antonio |  |  |  | 0%
1 | UC09 – MODAL: Ratear Valor Medido Por Municio | Iniciado | Robson | Antonio | Robson | Robson |  | 25%
2 | UC10 - Consultar Medições Conserva | A Iniciar | Cledson | Antonio |  |  |  | 0%
2 | UC11 - Exportar Lista de Medições | A Iniciar | Cledson | Antonio |  |  |  | 0%
2 | UC12 - Emitir Report: Lista de Medições | A Iniciar | Cledson | Antonio |  |  |  | 0%
1 | UC13 - Emitir Report: Ficha da Medição | Iniciado | Cledson | Antonio | Marcklen | Marcklen |  | 75%
2 | UC14 - Exibir Modal: Ficha da Medição | Iniciado | Cledson | Antonio | Marcklen | Cledson |  | 75%
1 | UC15 - Emitir Report: Ficha do Contrato | Iniciado | Cledson | Antonio | Marcklen | Marcklen |  | 75%
2 | UC16 - Exibir Modal: Ficha do Contrato | Iniciado | Cledson | Antonio | Marcklen | Cledson |  | 75%
2 | UC17 - Modal: Emitir Relatórios Medição | Iniciado | Cledson | Antonio |  |  |  | 75% | Dependencia dos UC13 UC15 UC40 a UC44
2 | UC18 - Prorrogar Apresentação/Validação | iniciado | Cledson | Antonio | Cledson | Cledson |  | 75%
1 | UC20 - ANEXAR Docs Digitais (UPLOAD) | A Iniciar | Robson | Guilherme | Robson | Robson |  | 0%
1 | UC21 - CONFERIR Docs Digitais (Aceitar, Rejeitar) | A Iniciar | Robson | Guilherme | Robson | Robson |  | 0%
1 | UC22 – CONSULTAR Docs Digitais | A Iniciar | Robson | Guilherme | Robson | Robson |  | 0%
2 | UC30 - ABRIR Medição Fora do Padrão | Iniciado | Cledson | Antonio |  |  |  | 50%
2 | UC31 - Reabrir Medição Para Empresa | iniciado | Cledson | Antonio | Cledson | Cledson |  | 75%
2 | UC32 - Reabrir Medição Para Fiscal | Iniciado | Cledson | Antonio | Cledson | Cledson |  | 75%
2 | UC33 - ZERAR Medição Não Apresentada | A Iniciar | Cledson | Antonio |  |  |  | 0%
1 | UC40 - Gerar Report: Capa de Medição | Iniciado | Cledson | Antonio | Marcklen | Marcklen |  | 75%
1 | UC41 - Gerar Report: Justificativa de Medição ZERO | Iniciado | Cledson | Antonio | Marcklen | Marcklen |  | 75%
1 | UC42 - Gerar Report: Ficha do Contrato | Iniciado | Cledson | Antonio | Marcklen | Marcklen |  | 75%
1 | UC43 - Gerar Report: Certificado Entrega Medição | Iniciado | Cledson | Antonio | Marcklen | Marcklen |  | 75%
1 | UC44 - Gerar Report: Ficha Medição Conserva | Iniciado | Cledson | Antonio | Marcklen | Marcklen |  | 75%
[6 empty] | % Exec. Da 1a Versão: |  | 54.53%
[6 empty] | % Exec. da 2a Versão: |  | 44.23%
[6 empty] | % Exec. Do Projeto: |  | 51.79%